## Planilha1
Visão Geral em Tabela
Área/Componente | Situação atual | Falta implementar | Características/Observações
Autodetecção de equipamento (Fase 1) | 0% | services/equipment_detector.py + heurísticas de headers/colunas + override manual | Hoje tudo é manual; sem score nem top-3 matches; app_state não guarda equipamento_detectado
Equipment Registry (Fase 1) | 0% | services/equipment_registry.py lendo banco/equipamentos*.csv, dataclass EquipmentConfig, validação e cache | Não há mapeamento equipamento→padrão XLSX→extrator; sem registros para CFX/QuantStudio etc.
Extractores por equipamento (Fase 1) | 0% | services/equipment_extractors.py com extrair_7500/CFX/QuantStudio/genérico, normalização e validações | Extração atual depende de colunas manuais; sem validação de estrutura e sem normalização padrão (bem, amostra, alvo, ct).
Integração autodetecção na extração | 0% | Chamar detector + registry em busca_extracao.py, armazenar em app_state (equipamento/config/extrator) | Mapeamento atual é manual (kit/parte); heurística A9:M17 apenas; sem confirmação de equipamento.
Parser de fórmulas (Fase 2) | 0% | services/formula_parser.py com whitelist, safe eval, timeout, validação de variáveis | Regras de interpretação hoje são só cortes de CT; sem fórmulas configuráveis.
Rules engine (Fase 2) | 0% | services/rules_engine.py (regras simples/condicionais/sequência/exclusão), retorno RulesResult | Motor universal não aplica regras compostas; status de validação inexiste.
Integração fórmulas+regras no UniversalEngine | ~30% (motor básico) | Encaixar parser/regras no processar_exame, gerar status_geral, validacoes_aplicadas, pronto_para_envio_gal | Hoje só normaliza e aplica faixas CT; não há status de validação final nem audit trail.
ExamRegistry (exames) | ~80% | Adicionar campos de fórmulas/regras por exame e vínculo a equipamento/extrator | Registry já mergeia CSV+JSON/YAML e normaliza targets/blocos; falta carregar regras/fórmulas e associação a equipamentos.
UI mapeamento de extração | ~60% | Usar autodetecção, validar contra registry de equipamento, gravar equipamento no estado | Heurística A9:M17, preview e edição manual ok; seleção de kit/parte ainda manual.
UI seleção de exame/lote | ~60% | Validar compatibilidade exame×equipamento detectado; evitar diálogo redundante | Lista exames e pede lote; não cruza com equipamento detectado.
UI resultados editável (Fase 3) | 0% | ui/resultado_analise_window.py + services/resultado_manager.py, edição CT/resultado, seleção de alvos, revalidação | Hoje apenas mostra tabela simples; GAL é gerado automaticamente após análise.
Gate de validação antes do GAL | 0% | Bloquear envio sem status “válido”; exigir confirmação na janela de resultados | Fluxo atual: análise → gera CSV GAL direto.
Histórico enriquecido (Fase 4) | 10% (histórico básico) | Registrar equipamento_detectado, validações, mudanças do usuário, alvos_enviados_gal, timestamps | Histórico atual não guarda equipamento, validações ou edições.
Envio GAL auditável (Fase 4) | 20% | Filtrar por alvos selecionados, incluir auditoria de mudanças e ID de envio; atualizar status_gal | Exportação acoplada ao pós-análise, sem seleção de alvos nem log de auditoria.
Suíte de testes (Fases 1–5) | ~15% (exames UI) | Testes de detecção, registry equip, extratores, parser, rules, janela de resultados, E2E 7500/CFX/QuantStudio | Existem ~27 testes ligados ao cadastro de exames; fluxo crítico sem cobertura.
Performance/otimização (Fase 5) | 0% | Cache de registry/equipamentos, paralelização de fórmulas, índices no histórico, async no envio | Não medido; sem metas implementadas.
Documentação e treinamento (Fase 5) | ~40% | Manual de usuário para novo fluxo, guia técnico das novas camadas, changelog por fase | Plano existe; documentação atual não cobre autodetecção, regras ou UI de revisão.